附件3

2021年初中学业水平考试

及高中阶段学校招生录取重点工作备忘录

| **序号** | **工 作 项 目** | **责任单位** | **完成时限** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 印发《2021年初中学业水平考试及高中阶段学校招生录取工作实施方案》 | 基础教育科 | 5月7日 |
|  | 召开2021年初中学业水平考试及高中招生工作会议，与各高中学校签订目标责任书 | 基础教育科各高中各初中 | 5月7日 |
|  | 考生信息修正，确定分班和学生类别等信息 | 基础教育科各初中 | 5月7日-10日 |
|  | 审核外地申请回我市参加考试考生资格 | 基础教育科 | 5月9日-14日 |
|  | 上报申请提前参加或重考考生的信息上报已参加考试的考生的科目、成绩信息说明 | 各初中 | 5月11日-12日 |
|  | 组织开展初二、初三考查科目考查并上传成绩 | 各初中 | 5月11日-12日 |
|  | 上报参加学业水平考试后转入我市的考生信息 | 各初中基础教育科 | 5月13日 |
|  | 上报我市初中学生回原籍考试人员名单 | 各初中 | 5月13日 |
|  | 下达综合素质评价优秀等级指标 | 基础教育科 | 5月14日前 |
|  | 制订并上报高中学校招生工作方案 | 各普通高中基础教育科 | 5月15日前 |
|  | 组织初二、初三文化课考试报名，填报普通高中考生志愿、上传特殊考生信息 | 基础教育科各初中 | 5月17日-18日 |
|  | 通过“潍坊市高中段招生考试平台”，填报其它高中段学校志愿 | 各初中 | 5月18日-22日 |
|  | 设定初中综合素质评价各等级人数，开启系统填报模块，填报备案。 | 基础教育科 | 5月20日-21日 |
|  | 审查特殊考生资格 | 基础教育科各初中 | 5月20日前 |
|  | 确认指标生资格，上报受限考生名单 | 基础教育科各初中 | 5月25日前 |
|  | 组织考生电脑选择普通生志愿 | 基础教育科各初中 | 5月中下旬 |
|  | 组织艺体特长生专业测试 | 基础教育科安丘二中青云学府实验中学 | 5月中下旬 |
|  | 汇总上报实验操作技能、体育与健康科目考试成绩 | 基础教育科创新教育研究中心体卫艺科 | 5月25日前 |
|  | 整理考生信息，编排考场考号，打印准考证 | 教研室 | 5月30日前 |
|  | 核发考生准考证 | 基础教育科 | 6月6日前 |
|  | 召开全市初中学业水平考试安全管理与考风考纪建设工作会议 | 教研室基础教育科 | 6月9日 |
|  | 组织文化课科目学业水平考试 | 教研室各高中 | 6月11日-14日 |
|  | 公布考生考试成绩等级 | 基础教育科 | 6月底 |
|  | 组织复核试卷 | 教研室 | 6月30日 |
|  | 组织录取，备案录取榜，发放录取通知书，在网站公布录取结果、录取等级线 | 基础教育科各高中 | 7月20日前 |
|  | 中考工作总结 | 教体局各科室、各中学 | 7月底 |