## Sheet3
附件2
2015年安丘市城市管理“十大提升”工程任务分工表
序号 | 十大提升内容 | 分类项目 | 各小项编号 | 任务目标 | 具体要求 | 完成时间 | 牵头单位 | 配合单位
一 | 环卫保洁深化提升 | （1）落实道路保洁责任和一体化管理机制 | 1 | 制定《城区道路分级管理办法和标准细则》 | 由住建局牵头，制定《城区道路分级管理办法和标准细则》，明确城区主要道路、次要道路、城中村道路和背街小巷的保洁任务和管理标准，落实保洁责任，提高保洁水平 | 4月底 | 住建局 | 各街区
|  |  | 2 | 落实保洁责任 | 明确责任人制定保洁标准，无卫生盲区和卫生死角 | 4月底
|  |  | 3 | 落实到路一体化管理制度 | 城市主次干道、绿化带之间的保洁实行统一管理，解决道路卫生多头管理的问题 | 5月底
|  |  | 4 | 果皮箱、垃圾箱安排专人负责管理，落实保洁责任 | 每周至少清理2次，无乱贴乱画或污垢，保持整洁干净 | 全年
|  | （2）公共设施环卫保洁 | 5 | 路名牌卫生保洁 | 对路名牌上的污物定期清理，保持牌面整洁；对路名牌出现歪斜、损坏时及时修补，保证功能完好 | 全年 | 住建局
|  |  | 6 |  | 道路名称变更时及时调整 | 全年 | 民政局
[5 empty] | 道路名牌上的乱贴乱画和小广告及时清理，每天清理一遍，确保牌体整洁 | 全年 | 城管监察办
一 | 环卫保洁深化提升 | （2）公共设施环卫保洁 | 7 | 城市公交、出租车、候车亭、公共自行车点 | 一是出租客车、公交车车体及车内要保持整洁、干净、完整，外观损害的要及时修理；二是公交车候车亭、公共自行车及其站点安排专人负责清理，确保整洁、干净；三是对破损设施及时更新、维护 | 全年 | 交通运输局
|  |  | 8 | 各类交通指示牌、禁停标志牌的维护及卫生管理 | 一是定期清理保洁，保持整洁、干净；二是对破损设施及时更新、维护 | 全年 | 公安局
|  |  | 9 | 市区道路两侧建筑物、构筑物小广告清理 | 及时清理小广告；及时抓获一批乱贴乱画和喷涂小广告不法分子，依法实施处罚，震慑其嚣张气焰 | 全年 | 城管监察办
|  |  | 10 | 护栏、路灯等市政设施保洁维护 | 护拦清洁、路灯维修、更换及时，亮灯率96℅ | 全年 | 住建局 | 相关街区
|  | （3）公厕建设 | 11 | 公厕 | 完成10座标准化公厕建设 | 12月底 | 住建局
|  |  | 12 | 中转站 | 完成2座中转站，配套安装压缩设备和收集转运车辆 | 12月底
|  |  | 13 | 粪便处理厂 | 加快粪便处理厂进度，建成年处理能力100吨的粪便处理厂 | 12月底
|  | （4）河湖 保洁 | 14 | 环城河卫生保洁 | 沿河两侧和河道内无垃圾和漂浮物 | 全年 | 规划局
|  |  | 15 | 大汶河卫生整治 | 沿河两侧和河道内无垃圾和漂浮物 | 全年 | 砂资源河道管理局
|  |  | 16 | 小汶河卫生整治 | 沿河两侧和河道内无垃圾和漂浮物 | 全年 | 新安街道
一 | 环卫保洁深化提升 | （4）河湖 保洁 | 17 | 墨溪河卫生整治 | 沿河两侧和河道内无垃圾和漂浮物 | 全年 | 兴安街道 大汶河开发区
|  |  | 18 | 霸王沟保洁（建城区段） | 沿河两侧和河道内无垃圾和漂浮物 | 全年 | 住建局
|  |  | 19 | 青云湖卫生整治 | 沿河两侧和河道内无垃圾和漂浮物 | 全年 | 旅游局
|  |  | 20 | 青龙湖卫生整治 | 沿河两侧和河道内无垃圾和漂浮物 | 全年 | 经济开发区
二 | 市容秩序管理 | （1）店外经营及乱堆乱放清理 | 21 | 取缔干鲜果店外摆卖 | 取缔副食门市、干鲜果店、超市等的店外摆放、店外经营现象 | 4月底 | 城管监察办
|  |  | 22 | 取缔维修加工、占道维修加工 | 对加工、维修门店的占道加工等行为予以遏制 | 全年
|  |  | 23 | 取缔店外洗车 | 洗车门店实现室内洗车，退路于民、还道于民，不污染路面、不影响通行 | 5月底
|  |  | 24 | 彻底清理店外占道堆放 | 彻底清理 | 全年
|  | （2）广告牌匾规范管理 | 25 | 规范广告设置、解决私设乱上的广告牌匾 | 城市道路两侧门店无挂耳广告、落地灯箱、落地广告、橱窗字号、乱扯横幅条幅等 | 全年
|  |  | 26 | 管控好新建楼盘的广告牌匾设置 | 严格按照设计要求高标准规范设置，提高广告品位和档次 | 全年
|  |  | 27 | 规范部分路段的门头广告 | 向阳路、青云山路、人民路等道路现有门头牌匾进行严格管控，拆旧改丑、逐步规范，利用门店商户更新更换时对门头牌匾进行整改规范，逐步实现整齐、规范目标 | 10月底 | 城管监察办
二 | 市容秩序管理 | （2）广告牌匾规范管理 | 28 | 加强大型户外广告的管理 | 楼顶广告、立柱广告等大型户外广告每年2次进行定期检查，对私设乱上、陈旧破损、存在安全隐患的责令产权单位限期拆除、更新 | 全年 | 城管监察办
|  |  | 29 | 搞好建筑工地围挡广告的管理 | 凡是新设置的工地建筑围挡，其不重复设置的公益性广告面积要达到35%以上，符合创建文明城市达标要求，并免收相应比例费用；同时加强巡查，发现破损的及时协调开发商限期更换，确保整洁、美观 | 全年
|  | （3）商业音响管控 | 30 | 严禁门市、摊点、宣传车等利用喇叭、设置音箱等方式招揽顾客，造成噪音扰民问题 | 商场、超市、手机通讯店、药店等无利用喇叭宣传叫卖行为 | 全年
|  |  | 31 | 流动宣传的控制 | 流动摊点和宣传车无私自设置扩音喇叭叫卖行为 | 全年
|  | （4）非机动车停放秩序管理 | 32 | 规范非机动车停放秩序 | 商业人流较为密集的潍安路、兴安路、永安路、建安路等路段施划非机动车停放区，规范非机动车停放秩序 | 6月底
三 | 交易秩序规范管理 | （1）早餐点规范管理 | 33 | 控制早餐点时间 | 所有早餐点一律在早8点前撤摊，并及时清理周边卫生 | 全年 | 城管监察办
|  |  | 34 | 搞好路面及周边卫生 | 油炸摊点要统一铺设吸油地毯，防止路面污染 | 全年
|  | （2）摊点群、夜市规范管理 | 35 | 划定经营地点 | 业户须在划定区域内集中经营，业户相对集中，货物摆放整齐、有序 | 全年
|  |  | 36 | 规定经营时间 | 摊点须在规定时间内出摊，夜市夏季不早于18:00、冬季不早于17：30出摊 | 全年
三 | 交易秩序规范管理 | （3）“探头市场”规范管理 | 37 | 搞好经营工具的撤离 | 撤摊后及时撤离经营设施 | 全年 | 城管监察办
|  |  | 38 | 确保业户在市场内经营 | 加强对大城埠集市、焦家庄市场、城里锦昊美食一条街早市、东郊市场、德升集市等集市存在的“探头市场”的管控，实现业户全部在市场以内有序经营 | 全年 |  | 相关街区
四 | 交通秩序管理 | （1）对占用道路车辆的管理 | 39 | 规范机动车停放行为 | 严禁车辆在人行道、车行道、自行车绿道或城市道路上乱停乱放，发现后及时劝离或“贴条”处罚 | 5月底 | 公安局
|  |  | 40 | 及时清理各类违规车辆 | 严禁“僵尸”车、出租货车或出租叉车等工程机械车在人行道、车行道、自行车绿道上停放，随发现、随清理 | 全年
|  | （2）加强停车管理 | 41 | 机动车乱停的管理 | 加大对机动车在停车泊位线外停放、不按顺序停放的处罚力度 | 全年 | 公安局
|  |  | 42 | 对临街商铺非法圈占停车泊位的处理 | 对临街商铺非法圈占停车泊位侵占公共资源行为进行劝导，对屡教不改的依法处理 | 全年
|  |  | 43 | 加强停车场规范化管理 | 安排专人负责，做到设置规范、卫生良好、收费合理、秩序井然 | 全年 | 公安局 | 物价办
四 | 交通秩序管理 | （3）停车秩序管理 | 44 | 东联物流园周边待租出租货车的管理 | 由兴安街道负责，市公安交警大队配合，将东联物流园周边待租出租货车尽快迁入颐高商贸城南侧空场内有序停放 | 11月底 | 兴安街道 | 公安局
|  |  | 45 | 锦山街待租的工程机械车辆的管理 | 由新安街道负责，市公安交警大队配合，加快已确定的临时停放场地的拆迁建设进度，将锦山街待租的工程机械车辆纳入指定场地有序停放 | 4月底 | 新安街道 | 公安局
|  | （4）客运市场和出租车市场管理 | 46 | 加强对驾驶员队伍的教育管理 | 每月召开一次专题教育会议，强化对客运班车、城市公交车和出租车驾驶员队伍的教育管理，加大行车管理力度 | 全年 | 交通运输局
|  |  | 47 | 加大对客运班车、公交车经营行为的管理 | 加大对客运班车、公交车不按规定线路行驶、站外揽客、倒客、甩客、随意提价等行为的管理和处罚，加大对出租客车不开具发票、不找零、随意加价等行为的处罚 | 全年
五 | “三八六”扬尘防控整治提升 | （5）城市绿道建设 | 48 | 加快城市绿道建设进度 | 按照潍坊市市政设计院规划的“绿道”设计方案，加快城市绿地建设进度，尽快形成覆盖全市的城市绿道系统 | 4月底制定出设计方案，9月底前形成覆盖全市的城市绿道系统 | 住建局
|  | （1）规范餐厨垃圾处置和生活垃圾资源化利用 | 49 | 餐厨及生活垃圾处理 | 制定并完善餐厨垃圾处置和生活垃圾资源化利用管理办法，并组织实施 | 4月底前制定出管理办法并组织实施 | 住建局
|  | （2）搞好道路保洁防尘工作 | 50 | 路面洒水 | 城区主要道路路面要定期定时洒水，确保每天洒水1遍（特殊天气除外） | 全年 | 住建局
|  | （3）渣土运输扬尘防控工作 | 51 | 加强渣土运输车规范管理，有效防控扬尘污染 | 严格按照2014年9月省住建厅、公安厅《山东省城市建筑渣土管理“十个必须”的通知》要求，加强渣土运输车规范管理，有效防控扬尘污染 | 全年 | 城管监察办 | 住建局 公安局
|  | （4）露天堆场扬尘防控 | 52 | 有效抑制扬尘，净化城市环境 | 对市区内土堆、煤堆、沙堆等露天大型堆场，通过清运、覆盖、绿化、设置围挡遮盖等有效措施抑制扬尘，净化城市环境 | 全年 | 各街区 | 相关企业
五 | “三八六”扬尘防控整治提升 | （5）露天烧烤 规范整治 | 53 | 着力解决以夜市烧烤为主的店外餐饮经营中店外摆桌、占道堵路、油烟污染、噪音扰民等问题，改善空气质量，净化大气环境 | 市区烧烤经营业户全部使用环保无烟烧烤炉，并纳入室内烧烤 | 全年 | 城管监察办 | 市场监管局 环保局
|  |  | 54 |  | 严控店外餐桌摆放，严禁占用人行道和盲道经营 | 全年 | 城管监察办
|  |  | 55 |  | 店外餐桌一律铺设吸油地毯，并设置卫生桶，保持路面整洁 | 全年 | 城管监察办 | 市场监管局 环保局 公安局
|  |  | 56 |  | 严格限定经营时间，严禁噪音扰民 | 全年
|  | （6）玻璃钢废料规范处置 | 57 | 规范玻璃钢企业的经营行为 | 完善工业垃圾特别是玻璃钢垃圾的管理办法 | 4月低 | 环保局 | 各街区
|  |  | 58 |  | 严禁随意倾倒、肆意焚烧玻璃钢废料行为 | 全年
|  |  | 59 |  | 逐步实现统一管理、定点倾倒、循环利用目标 | 9月底
六 | 园林市政设施建设提升 | （1）继续推进城市增绿提质工程 | 60 | 进一步搞好城市绿地生态系统的完善 | 对市区主次干道缺株断垄进行补苗，对树盘进行覆盖，对道路林下裸露地进行绿化完善，构建分布合理、功能显著、植物多样、特色凸显、景观优美的城市绿地生态系统 | 全年 | 住建局
|  | （2）搞好地下管线维护管理 | 61 | 搞好地下管线及附属设施的普查改造，保障城市安全运营 | 对市区范围内地下供水、排水、燃气、热力、电力、通信、广播电视、工业等管线及其附属设施进行普查、改造，保障城市安全运行，提高城市综合承载能力。到2015年底前，基本完成城市地下管线普查，适时建立综合管理信息系统，编制完成地下管线综合规划。力争用5年时间，完成城市地下老旧管网改造，将管网漏失率控制在国家标准以内，显著降低管网事故率，避免重大事故发生 | 12月底 | 住建局 | 经信局 供电公司 移动公司 联通公司 广电网络 公司
|  | （3）规范整合地上各类管线和标识标示 | 62 | 搞好各类指示牌的整合 | 对各类交通指示牌、停车提示牌、禁行牌等标识标示进行摸排统计，制定整合归并方案，尽快组织实施 | 6月底摸排完毕，10月底完成整合 | 道路标志标识牌由公安局负责，其余由住建局负责
|  |  | 63 | 解决三家热电企业热电管道的维护和地埋办法研究 | 对盛源热电、天天热电、奥宝热电等地上热力管道进行维护，研究逐步入地埋设办法 | 10月底前维护完毕12月底制定出地埋方案 | 住建局 | 各有关企业
六 | 园林市政设施建设提升 | （3）规范整合地上各类管线和标识标示 | 64 | 加快实施各路段架空弱电线路入地工作 | 加快实施各路段架空弱电线路入地，督促地下光缆及机房建设，减少视觉污染，净化城市空间 | 12月底 | 住建局 | 供电公司 移动公司 联通公司 广电网络 公司
|  | （4）提高市政设施精细化管理水平 | 65 | 落实城区市政设施养护责任制，确保设备外观整洁、功能完好 | 落实城区市政设施养护责任制，对污水、自来水井盖，垃圾箱、果皮箱、城市护栏等定期检查、维护，确保设备外观整洁、功能完好 | 全年 | 住建局
|  |  | 66 | 市政设施破损后，及时修复，提高精细化管理水平 | 人行道、路沿石、城市护栏、雨水篦子、污水井盖、防撞桶、警示柱等市政设施破损后，及时修复，提高精细化管理水平 | 全年
|  | （5）防汛积水点整治工程 | 67 | 解决部分路段积水问题，解决汛期出现的城市内涝问题 | 2015年，完成拥翠街以南段锦湖南路、秀水街、永安路（潍徐南路至青云山路段）、向阳路西段、建安路南段（和平路至南苑路）的积水点整治工作，解决汛期出现的城市内涝问题 | 6月底 | 住建局
七 | 居住小区管理提升 | （1）制定小区分类管理办法并组织实施 | 68 | 分门别类制定物业管理办法，并抓好组织实施和监督检查 | 对整体开发小区、单位家属院、村居社区安置小区，分门别类制定物业管理办法，并抓好组织实施和监督检查 | 6月底 | 房管中心
七 | 居住小区管理提升 | （2）抓好维修资金使用工作 | 69 | 完善《安丘市住宅专项维修资金使用管理规程（试行）》，较大程度上改善公共设施维修不及时、不到位的难题 | 继续完善《安丘市住宅专项维修资金使用管理规程（试行）》，在2014年完成3个小区维修基金使用试点的基础上，逐步在全市其他小区铺开，使维修资金尽快使用到小区的修缮和维护中，较大程度上改善公共设施维修不及时、不到位的难题 | 7月底 | 市房管中心
|  | （3）小区内乱搭乱建治理 | 70 | 对小区内出现的乱搭乱建行为予以纠正，维护小区建设管理秩序 | 对小区内出现的乱搭乱建行为，责令责任人限期整改或协调相关部门实施拆除，维护小区建设管理秩序 | 全年
|  | （4）小区日常保洁、绿化、设施维护和停车秩序管理 | 71 | 搞好小区日常保洁、绿化，基础设施维护和停车秩序管理 | 搞好小区内道路的日常保洁、绿化苗木养护、基础设施维修维护 | 全年
|  |  | 72 |  | 加强停车秩序管理，施划停车泊位和停车线，严禁车辆占用消防通道停放 | 全年
|  |  | 73 |  | 在大型活动和重要节假日期间对外开放停车场，缓解社会停车压力 | 全年
|  |  | 74 |  | 搞好楼宇下水管道等设施的维护、维修，雨、污水管道及化粪池遇有堵塞时，小区物业应及时清理、清掏，确保地下管道、管网排水畅通，提高居民居住质量 | 8月底
七 | 居住小区管理提升 | （5）加强物业公司管理 | 75 | 搞好综合考评。提高物业公司人员的业务素质，提高管理水平，打造服务到位，群众满意的物业公司 | 从设施配套、绿化美化、秩序规范、卫生清理、居民满意度等方面综合考评，评选出一部分从业人员素质能力强、管理水平好、服务到位、群众满意度高的优秀物业公司，并再打造三个精品小区 | 12月底 | 房管中心
|  |  |  | 理顺物业管理工作体制 | 制定出台关于物业管理工作体制的意见。启动社区物业管理三年行动计划 | 6月底
八 | 规划建设秩序管理提升 | 违法占地、违法建设等行为的管控 | 76 | 对违法占地建筑行为的管控 | 严查违法占地行为，对严重占用土地的建筑物、构筑物及其附属设施等及时进行清理、拆除 | 全年 | 各街区 | 国土资源局 城管监察办 规划局 房管中心
|  |  | 77 | 对违法建设行为的管控 | 严查违法建设行为，对发现的违法建设及时进行查处，对严重违法建设依法强制拆除 | 全年
|  |  | 78 | 改变建筑物规划用途的管控 | 抓好建筑物改变规划用途的管控 | 全年 | 各街区
九 | 数字城管系统提效升级 | （1）做好数字城管运行相关工作 | 79 | 制定相关制度和考核细则，明确责任，加强监督、通报考核，确保系统正常运行、发挥实效 | 加强对网格巡查员、受理派遣员的管理和考核，制定管理制度和考核细则。进一步明确、落实相关部门和街区的责任，加强督查、通报和考核，确保系统正常运行、发挥实效，按期通过验收 | 5月底 | 城管监察办
九 | 数字城管系统提效升级 | （2）加快二级平台整合建设 | 80 | 搞好与相关单位信息平台的整合，实现数据共享和功能、效益最大化 | 制定数字城管系统功能扩展以及监督指挥中心与住建、交通、公安、国土等单位平台的对接整合办法，确保及时接入数字城管平台，实现数据共享和功能、效益最大化 | 9月底 | 城管监察办
|  | （3）实施数字城管系统二期续建工程 | 81 | 实施数字城管系统二期续建工程，实现公用在线产品实时监控；增加城市管理网上办案系统；增加防汛预警系统；实现资源共享共用 | 增加公用产品质量在线监测监控系统，逐步将供热、供气、供水、污水处理等公用在线产品接入数字城管系统,实现实时监控管理 | 8月底
|  |  | 82 |  | 增加城市管理网上办案系统 | 10月底
|  |  | 83 |  | 增加防汛预警系统 | 6月底 | 城管监察办
|  |  | 84 |  | 协调全市已初步建成数字化管理模式的相关部门,将系统接入数据信息中心，实现资源共享共用 | 9月底
十 | 启动“智慧城市”建设 | 制定“智慧城市”建设方案，实现“智慧城市”创建目标 | 85 | 尽快研究制定“智慧城市”建设方案 | 尽快研究制定“智慧城市”建设方案，进一步整合已有信息资源和应用系统，建立城市公共信息平台和城市数据中心，进行各部门、各行业、各领域的系统叠加升级，实现跨行业、跨部门的综合应用和数据共享，构建智能、协同、高效、安全的城市运行管理体系和惠民利民的公共服务应用体系，逐步实现“智慧城市”创建目标 | 12月底 | 市直有关 部门
十一 | 背街小巷专项整治 |  | 86 | 对建成区内城中村、社区背街小巷进行硬化、绿化、净化、美化、亮化整治提升 | 街区所辖城中村要对村内背街小巷进行集中清理整治，各打造2-3条精品示范街巷 | 10月底 | 各街区
十二 | 民生市场（便民菜市场）专项整治 |  | 87 | 从2015—2017年利用3年时间，有序完成市区10个左右便民菜市场的建设 | 制定城区菜市场三年建设计划；2015年完成宋家园便民农贸市场、葛庄集贸市场、东南街便民农贸市场、贾戈立交桥东侧农贸市场等4个便民菜市场建设，将附近摊点群和流动摊点纳入其中有序经营，有效解决摊点乱摆乱卖、分散经营、占道堵路问题 | 11月底 | 各街区牵头，宋家园便民农贸市场、东南街便民农贸市场，由兴安街道负责；葛庄集贸市场由经济开发区负责；贾戈立交桥东侧农贸市场由大汶河旅游开发区负责 | 城管监察办 市场监管局 商务局 住建局 规划局 财政局 安监局 公安局
十三 | 城市标识标示规范整治 |  | 88 | 对城市标识标示进行整合、规范，解决各类交通标识与商业广告混用现象 | 果皮箱、交通标识设置规范，不得与商业广告混杂 | 10月底 | 城管监察办 | 住建局 公安局 民政局
十四 | 交通秩序集中整治 |  | 89 | 开展违章机动车集中整治 | 集中整治驾驶员酒驾、醉驾、闯红灯、占用非机动车道、逆向行驶，健康路兴安路至永安路段机动车不按照单行道规定随意行驶等 |  | 公安局
|  |  | 90 | 开展非机动车集中治理 | 集中解决部分市民交通意识淡薄、非机动车占用机动车道行驶、红绿灯路口越过停止线候车、不按照信号灯行驶等违章行为，提高市民文明出行意识，展示良好文明形象 | 5月
|  |  | 91 | 开展“僵尸”车辆集中治理 | 集中解决“僵尸”车辆占用人行道、绿化带、自行车绿道长期停放，影响通行和市容问题，责令其限期驶离或依法强制拖拽，确保不占用人行道和自行车绿道停放，影响市容 | 4月
|  |  | 92 | 开展黄标车和大型货运车辆绕道行驶行动 | 对擅自进入市区行驶的黄标车、大型货运车、拖拉机等车辆加大执法力度，通过电子抓拍和现场执法等有效手段，确保黄标车不在市区禁行路段行驶，过境大型货车、拖拉机、三轮车等绕道市区道路行驶 | 6月
|  |  | 93 | 开展出租车专项整治 | 重点整治出租客车抢道、超速行驶、随意调头、随意停车、不出具发票、随意加价，以及在商业人流集中区长时间占道候客等违章行为 | 5月 | 交通运输局
十五 | 二手车市场专项整治 |  | 94 | 着力解决二手车随意占道摆卖、分散经营和经营主体无合法手续等问题，逐步建设合法、正规的二手车交易市场，实现二手车交易市场的规范化、集约化 | 在合适位置辟建二手车经营场地，将市区分散在道路两侧的待卖二手车全部纳入其中有序停放、经营 | 12月 | 各街区 | 商务局、 市场监管局、公安局、城管监察办
十六 | 裸露地面绿化覆盖专项整治 |  | 95 | 制定并完善城区裸露土地绿化覆盖管理办法，并抓好组织实施，抑制扬尘，美化环境 | 裸露土地全部覆盖 | 5月底 | 住建局 | 各街区
十七 | 渣土运输集中整治 |  | 96 | 开展渣土运输专项整治，建立健全渣土车安全管理制度体系，形成源头控制有力、运输监管严密、执法查处严厉的渣土车管理长效机制 | 加强渣土运输车规范管理，有效防控扬尘污染 | 5月 | 公安局 | 城管监察办 住建局 交通运输局
十八 | 国省道路域治理 |  | 97 | 制定国省道路域环境综合整治实施方案，对经过市区的206国道、下小路、央赣路以及北环、东环、南环等外环道路进行集中整治 | 治理占道经营、平交道口、非公路标志 | 7月 | 公路局 | 住建局 公安局 城管监察办各街区
十九 | 宣传 报道 |  | 98 | 加强宣传报道，营造良好的舆论氛围 | 1.市广播、电视、报纸等新闻媒体设置专版专栏，对“十大提升”工作开展情况每周至少报道一次；2.各相关部门、街区每周向市城市管理综合整治领导小组办公室提报一篇有关本部门“十大提升”工作的宣传材料。邮箱：aqzfjdys@163.com | 全年 | 影视中心 新闻中心 | 各街区 有关部门